## project
Research Project
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 16 |  |  |  | Plan |  | Actual | % Complete | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Project Proposal | 7 | 1 | 7 | 1 | 100%
Choose API and Connect to it | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
Review Database Design | 8 | 2 | 8 | 2 | 100%
Weekly Status Check 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
Connect to Watson | 9 | 1 | 9 | 1 | 100%
Set up datebase on web server | 9 | 1 | 9 | 1 | 100%
Weekly Status Check 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 100%
Start storing papers meta-data | 10 | 1 | 10 | 1 | 100%
Create simple query system | 10 | 1 | 10 | 1 | 100%
Weekly Status Check 3 | 10 | 1 | 10 | 1 | 100%
Work on taking queries and pulling papers | 11 | 1 | 11 | 1 | 100%
Create Log-in and add to UI | 11 | 1 | 11 | 1 | 100%
Weekly Status Check 4 | 11 | 1 | 11 | 1 | 100%
Improve query | 12 | 2 | 12 | 2 | 100%
Add query and paper saving to UI | 12 | 1 | 12 | 1 | 100%
Weekly Status Check 5 | 12 | 1 | 12 | 1 | 100%
Add Upvote and Downvote feature | 13 | 1 | 13 | 1 | 100%
Try and implement algorithm for up/down | 13 | 1 | 13 | 1 | 100%
Weekly Status Check 6 | 13 | 1 | 13 | 1 | 100%
Improve algorithm for query | 14 | 1 | 14 | 1 | 100%
Weekly Status Check 7 | 14 | 1 | 14 | 1 | 100%
Finalize Project | 15 | 1 | 15 | 1 | 100%
Weekly Status Check 8 | 15 | 1 | 15 | 1 | 100%
Project Presentation | 16 | 1 | 16 | 1 | 100%
Project Paper | 16 | 1 | 16 | 1 | 100%